## Detall Jornades
Motor de Preparacio de Comandes de Venda - Resum Desenvolupament
Periode: 30/03/2026 - 29/04/2026 ¦ 17 dies ¦ 116 hores totals ¦ 115 commits
Data | Inici | Fi | Commits | H. Desenv. | H. Proves | H. Altres | H. Total | Bloc de treball
30/03/2026 | 10:19 | - | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | Versio inicial del motor
31/03/2026 | 15:27 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Implementacio V4: regles RF1-RF9
01/04/2026 | 08:53 | 16:42 | 6 | 6.5 | 1.5 | 0 | 8 | UI, cerca comandes, tipus descarrega, llista progressiva
02/04/2026 | 08:32 | - | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | UX, optimitzacio ompliment palets, agrupacio comandes
03/04/2026 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | Proves funcionals regles, analisi model de dades SQL
04/04/2026 | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | Proves amb comandes reals, planificacio i documentacio
07/04/2026 | 10:16 | 17:06 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 | RF4/RF6, filtres, polling, preview palets, mode fosc
08/04/2026 | 11:35 | 17:03 | 7 | 5.5 | 2.5 | 0 | 8 | Migracio CPALBARA/ALBLINIA, desplegament servidor
09/04/2026 | 07:55 | 14:42 | 10 | 5.5 | 2.5 | 0 | 8 | Fixes palets, filtres serie, total unitats, cerca
10/04/2026 | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 8 | Proves validacio migracio, comunicacio i seguiment
14/04/2026 | 11:47 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Fix divisio article en palet mixt cross-base
22/04/2026 | 15:09 | 17:04 | 10 | 3 | 2.5 | 0 | 5.5 | Regles V6, pedido original, max individual per article
23/04/2026 | 08:06 | 14:33 | 12 | 5.5 | 2.5 | 0 | 8 | Aprovisionament estoc, seguretat admin, lookup KAIS
24/04/2026 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | Proves regles V6 amb casos reals, reunions validacio
27/04/2026 | 10:14 | 15:13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | Optimitzacio SQL, monitoritzacio, cache, single-flight
28/04/2026 | 08:26 | 17:08 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | Connexions BD, pool, semaphore, background refresh
29/04/2026 | 07:58 | 16:33 | 33 | 5.5 | 2.5 | 0 | 8 | Regles V7, 4 rondes optimitzacio SQL, batch endpoint, fixes
Subtotal jornades |  |  | 115 | 56.5 | 46.5 | 12.5 | 115.5

## Resum per Area
Distribucio d'hores per area funcional
Area | Hores | Detall
Motor de calcul i regles de negoci | 30 | Regles RF1-RF9 (filtratge, minim, aprovisionament, especials, general) Regles V6: pedido original, max individual, resolucio client Regles V7: dimensio especial, sac colagne normal, RF8 Optimitzacio ompliment palets, cross-base, capes parcials Agrupacio de comandes (multiples comandes = 1 calcul)
Interficie d'usuari | 18 | Llista comandes pendents amb calcul automatitzat d'estats Filtres multi-select (serie, magatzem, client) Preview visual, mode fosc, ajuda, exportacio CSV Cache localStorage, polling intel.ligent amb fingerprint
Integracio BD i rendiment | 26 | Migracio ek_Pedido a CPALBARA/ALBLINIA 4 rondes optimitzacio SQL: caches TTL/LRU, batch queries Endpoint /api/calcular-batch, SET NOCOUNT ON, CTE Single-flight locks, monitoritzacio SQL amb dashboard
Infraestructura i desplegament | 8 | Desplegament servidor, seguretat endpoints admin Control concurrencia: semaphore 1 connexio Tracking activitat usuaris
Proves i validacio | 22 | Proves funcionals amb comandes reals Validacio dades mestres amb avisos Trazabilitat completa de cada decisio Coherencia caches, cicles fix-prova
Analisi, reunions i documentacio | 12 | Analisi previa: taules SQL, model de dades, planificacio Comunicacio: correus, discussio requisits, validacio casos Documentacio: guies desplegament, pagina ajuda
TOTAL | 116